附件3-1

岳阳楼区2019年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：      岳阳楼区就业服务中心

预 算 编 码：      200005

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年 4 月 27 日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 王海龙 |  |  |  |  |  | 联络电话 | 8211989 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 51人 |  |  |  |  |  | 实有人数 | 51人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能职责概述 |  | 负责全区劳动就业服务工作；实施再就业、创业工程，拟定再就业、创业工作规划及实施方案，落实创业就业各项政策；指导并组织劳动力有序流动；负责组织就业技能、创业培训，拟提就业专项资金使用计划，并组织实施及后期监督检查落实；负责失业保险的征缴、审核、增减、发放；负责职业技能等级鉴定培训、申报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 |  | 任务1：抓牢公共就业创业服务，落实就业政策，做好就业服务工作。 任务2：开展创新创业，推进大众创业，万众创新，营造创新创业良好氛围。 任务3：加大失业保险政策宣传，做好全区失业保险参保，失业保险基金征缴、发放等工作。 任务4：开展职业技能培训工作，提高劳动者适应工作能力及竞争力，稳就业、惠民生、帮企业、促发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |  | 全年度总体运行良好，高标准完成各项工作及考核任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 收入合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上年结转 |  | 公共财 政拨款 |  | 政府基金拨款 |  | 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | 其他 收入 |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 529.12 |  |  | 485.17 |  |  |  |  |  |  |  | 43.95 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 支出合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本支出 |  | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 | 当年结余 |  |  | 累计结余 |
|  |  |  |  |  |  | 人员支出 |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 480.62 | 354.81 |  | 269.77 |  | 85.04 |  |  |  | 106.67 | 48.50 |  |  | 31.68 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 三公经费 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 |  |  | 固定资产 合计 | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  | 43.47 | 43.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1:新增城镇就业8950人 目标2:失业人员再就业4150人 目标3:新增农村劳动力转移就业400人 目标4:新增贫困劳动力转移就业30人 目标5:城镇登记失业率控制在4%以内 目标6:失业保险参保总人数18000人 目标7:就业培训2120人 |  |  |  |  |  |  | 2019年新增城镇就业9757人,完成全年目标任务的109%；失业人员再就业4510人，完成全年目标任务的109%，其中就业困难对象再就业2565人，完成全年目标任务的118%；新增农村劳动力转移就业500人，完成任务的125%，其中新增贫困劳动力转移就业30人，完成全年目标任务100%。累计完成就业培训2120人，完成全年任务100%。新增办理《就业失业登记证》1684本。城镇登记失业率始终控制在4%以内。失业保险参保总人数1.8万人。新增创业主体4164人，完成全年任务的122%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 绩效目标 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：新增城镇就业8950人 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：城镇登记失业率控制在4%以内 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 指标1：新增农村劳动力转移就业400人 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：新增贫困劳动力转移就业30人 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：失业保险参保总人数18000人 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：就业培训2120人 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） |  |  |  | 社会效益 |  | 指标1：失业人员再就业4150人 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：解决改制企业五险、临聘人员五险及工资 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 指标1：新增创业主体 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：开展技能培训工作，稳就业、惠民生、帮企业、促发展 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 指标1：加强失业保险政策宣传，提高百姓满意度 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 指标2：办理《就业失业登记证》 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  |  | 单 位 | 签 字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 李朝霞 |  | 副局长(分管财务) |  |  |  |  |  | 岳阳楼区就业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李佳 |  | 办公室主任 |  |  |  |  |  | 岳阳楼区就业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 余长虹 |  | 纪检委员 |  |  |  |  |  | 岳阳楼区就业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 2019年，在区委、区政府的正确领导下，我单位紧紧围绕“建设核心引领区标杆示范单位”的总体目标，认真按照局党组的精细部署，坚持“优化就业、服务民生”的工作主线，凝心聚力、强化措施，狠抓落实，单位就业创业工作扎实推进，取得了良好的效果. 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 我单位主要负责创新创业促进就业，推进再就业工程，失业保险基金征缴发放，组织就业培训等劳动就业服务工作。现有51人，其中：在职全额编制27人、离退休24人。内设机构有办公室、失业保险股、再就业及培训办公室、就业援助办公室、城镇社区就业股、创新创业办公室、创业担保贷款办公室共7个职能股室。 - 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 - 我单位全年总支出480.62 万元，基本支出354.81万元，其中人员经费 269.77万元，主要用于人员工资及社保费缴纳等；项目支出106.67万元，主要用于创新创业、就业技能培训鉴定、失业保险、网络维护等；资产处置费用15.23万元，19年资产折旧费3.91万元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 - 2019年基本支出为354.81万元，其中人员支出为269.77万元，主要用于人员工资及社保费缴纳等；公用支出为85.04万元，主要用于日常办公、印刷、水电、维修、医保铺底、伙食补助等。2019年“三公”经费为3.63万元，其中公务接待费3.63万元。2019年“三公”经费实际开支数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2019年专项资金共投入106.67万元。 2、专项资金实际使用情况分析 - 2019年专项支出为106.67万元，其中网络维护费5.4万元、就业技能培训鉴定7.2万元、创新创业及涉军维稳11.7万元、失业保险工作经费7.2万元、企业职工五险一金11.7万元，创新创业-双十佳59.39万元，非税4.08万元。我单位严格执行专项资金使用审批制度，确保专项经费合理高效使用。 - 专项资金管理情况分析 各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 按专项资金的用途专款专用，确保就业工作取得实效。 （二）专项管理情况分析 在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 2019年我中心新增城镇就业9757人,完成全年目标任务的109%；失业人员再就业4510人，完成全年目标任务的109%，其中就业困难对象再就业2565人，完成全年目标任务的118%；新增农村劳动力转移就业500人，完成任务的125%，其中新增贫困劳动力转移就业30人，完成全年目标任务100%。累计完成就业培训2120人，完成全年任务100%。新增办理《就业失业登记证》1684本。城镇登记失业率始终控制在4%以内。失业保险参保总人数1.8万人。新增创业主体4164家，完成全年任务的122%。整体目标绩效任务圆满完成。 - 存在的主要问题 绩效管理要进一步加强，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。 六、改进措施和有关建议 1、预算财务分析常态化。做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行跟踪，做好整体支出预算评价工作。 2、进一步加强绩效管理的培训和学习，将绩效理念深入到各个基本环节。

附件3-2

部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 建设湖南新增极目标任务完成情况 |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 《政府工作报告》目标任务完成情况 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 省市区民生实事完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 其他工作实绩指标完成情况 |  | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 99 |  |