附件3-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□√

项目名称：      国家基本公共卫生服务补助经费

项目单位：       岳阳楼区卫健系统各医疗机构

主管部门：         岳阳楼区卫生健康局

评价方式：自评

评价机构：岳阳楼区卫健局绩效自评小组

报告日期：2022 年5月16 日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 许飞龙 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 0730-8866806 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳楼区卫生健康局 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 1 月起至 2021 年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 5647.33 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 5647.33 |  | 实际支出 （万元） |  |  | 5647.33 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 392.7 |  | 区财政 |  | 392.7 |  | 区财政 |  |  | 392.7 | 区财政 | 0 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 | 会计凭证号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 基本公卫补助经费 |  |  |  | 810万 | 2021年4月1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本公卫补助经费 |  |  |  | 1730万 | 2021年6月1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本公卫补助经费 |  |  |  | 5万 | 2021年11月9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本公卫补助经费 |  |  |  | 960万 | 2021年11月10号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本公卫补助经费 |  |  |  | 392.7 | 2021年12月11号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本公卫补助经费 |  |  |  | 360.25 | 2021年12月14号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本公卫补助经费 |  |  |  | 475.03万 | 2021年12月15号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本公卫补助经费 |  |  |  | 123.8 | 2022年3月3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本公卫补助经费 |  |  |  | 790.55 | 2022年3月4号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 5647.33万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 |  |  |  | ≥90% |  | 99.96% |  |  |
|  |  |  |  |  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |  |  |  | ≥90% |  | 95.1% |  |  |
|  |  |  |  |  | 0-6岁儿童健康管理率 |  |  |  | ≥90% |  | 95.87% |  |  |
|  |  |  |  |  | 孕产妇系统管理 |  |  |  | ≥90% |  | 99.74% |  |  |
|  |  |  |  |  | 老年人健康管理率 |  |  |  | ≥60% |  | 55.32% |  |  |
|  |  |  |  |  | 老年人中医药健康管理率 |  |  |  | ≥65% |  | 65.37% |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 高血压规范管理率 |  |  |  | ≥60% |  | 82.4% |  |  |
|  |  |  |  |  | 2型糖尿病规范管理率 |  |  |  | ≥60% |  | 84% |  |  |
|  |  |  |  |  | 肺结核患者管理率 |  |  |  | ≥90% |  | 96.15% |  |  |
|  |  |  |  |  | 传染病和突发公共卫生事件报告率 |  |  |  | ≥95% |  | 99.87% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 半年度下拨资金的50% |  |  |  |  |  | 已按进度及时下拨 |  |  |
|  |  |  |  |  | 12月底资金下拨大于80%，次年3月底全部下拨完 |  |  |  |  |  | 已按进度及时下拨 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 79元/人/年 |  |  |  |  |  | 其中原基本公卫70元/人/年，重大公卫9元/人/年 |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 | 项目对国民经济或区域经济发展、人民群众生活所带来的直接或间接效益 |  |  |  |  |  | 该项目将党和国家的基本公共卫生政策惠于民众，效果显著。 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 项目实施是否产生社会综合效益 |  |  |  |  |  | 该项目实施，较好地方便了辖区内市民的生活，社会效果显著。 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 |  |  |  | 50% |  | 80% |  |  |
|  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 80% |  | 95% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 97分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 许飞龙 |  |  | 楼区卫健局副局长 |  |  |  | 岳阳楼区卫健局 |  |  |  | 许飞龙 |  |  |
| 陈睿 |  |  | 基层指导股股长 |  |  |  | 岳阳楼区卫健局 |  |  |  | 陈睿 |  |  |
| 余柳 |  |  | 基层指导股 |  |  |  | 岳阳楼区卫健局 |  |  |  | 余柳 |  |  |
| 评价组组长（签字）： 自评等级优秀 2022 年5月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 自评情况属实 项目单位负责人（签章）： 2022年5月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：陈睿                    联系电话：0730-8866806

岳阳楼区2021年度基本公共卫生服务项目资金绩效自评报告 为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省卫生健康委关于开展2021年度绩效评价工作的通知》要求，我局对2021年基本公共卫生服务项目专项资金开展绩效评价，进行了自评，现将自评情况报告如下。 一、项目概况 （一）单位基本情况 岳阳楼区位于岳阳市中心城区，全区内共有区属卫生健康单位28家，其中：公立、专科医院3家（人民医院、岳阳口腔医院、岳阳肛肠医院），专业公共卫生服务机构3家（疾控中心、妇保院、血防站），执法机构1家（卫生计生综合监督执法局），基层医疗卫生机构16家，其它事业单位5家（药具服务站、卫生健康财务服务中心、健康教育中心、卫生健康信息中心、病媒生物防制工作站）。 （二）项目基本情况 2021年我区服务人口72.05万，共收到基本公共卫生服务补助资金5647.33万元，拨付基本公共卫生服务补助项目资金5647.33万元，预算执行率100%。资金主要用于岳阳楼区基层医疗卫生机构实施十二大类国家基本公共卫生服务项目。年度内基本公共卫生服务工作取得较好成绩，完成了年初预期目标和工作任务。 - 项目绩效目标。 根据国家、省、市有关要求，2021年全区基本公共卫生服务项目绩效目标设定为居民电子健康档案建档率≥90%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，0-6岁儿童健康管理率≥90%，孕产妇系统管理率≥90%，老年人健康管理率≥70%，高血压患者管理人数3.52万，高血压患者规范管理率≥60%，2型糖尿病患者管理人数1.22万，2型糖尿病患者规范管理率≥60%，老年人中医药健康管理率≥65%，儿童中医药健康管理率≥65%，严重精神障碍患者规范管理率≥80%，2型糖尿病患者规范管理率≥90%，传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%。 （四）专项基金评价依据 1.《中华人民共和国预算法》； 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）; 3.《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩[2021]1号）; 4.《湖南省公共卫生专项资金管理办法》、《湖南省计划生育服务专项资金管理办法》、《湖南省中医药专项资金管理办法》等； 5.预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料。 二、总体绩效目标完成情况 居民健康档案管理。2021年全区累计建档695843人，建档率99.96%，规范管理率96.7%。电子健康档案动态使用率68.06%。居民电子健康档案开放查询率57.99%。健康教育。各社区卫生服务中心积极落实健康教育工作，深入社区、结合居民需求开展多种健康教育活动，有效普及了健康教育知识。共计开展讲座150余堂，举办咨询活动120余次，发放健教资料300余种，更新健教宣传栏101块。预防接种。各单位产院平台资料及时迁入并建卡，建卡率100%；冷链设备档案均已建立，监测登记规范；个案信息完整率、接种信息完整率均达到99%以上，接种率调查单苗普遍接种在90%以上，出入库登记做到日清日结，登记符合要求，批签等证明都已归档保存；妈妈班开展与预防接种宣传都按要求开展；接种证查验效果较前都有提升。孕产妇健康管理。2021年全区共管理产妇3791人，活产3856人，高危掌握率71.95%，早孕建册3768人，早孕建册率97.71%，产后访视3780人，产后访视率98.03%。0-6岁儿童健康管理。2021年全区活产3856人，新生儿访视3797人,访视率98.47%；0-6岁儿童健康管理率82.27%。高血压及Ⅱ型糖尿病患者健康管理。截至2021年12月31日，全区累计在管高血压患者32660人,规范管理数为26913人，规范管理率为82.4%;面访率为99.2%。 全区累计在管糖尿病患者12798人，规范管理数为10748人，规范管理率为84%;面访率为99.1%。老年人健康管理。截至2021年12月31日，全区接受健康管理的老年人为46712人，管理率为55.32%；老年人健康体检表完整数46398份，完整率为98.71%。严重精神障碍患者管理。截至2021年12月31日，在册患者2964人，规范管理人数2865人，规范管理率96.66%。传染病及突发公共卫生事件报告和处理。各中心均按要求开展传染病报告，重点传染病防治，进行了规定的传染病调查处置，开展了相应的督导及宣传工作。积极配合上级部门开展各项疫情处置调查。 对多起涉及学校、幼儿园的疫情积极配合疾控部门完成流调、消毒任务，对我区传染病的控制起到十分有利的作用。肺结核患者健康管理。各单位加大了65岁以上老年人和糖尿病患者肺结核症状筛查工作的宣传，明显提高了老年人和糖尿病患者对结核病相关症状的知晓率。对定点医疗机构收治的肺结核患者进行管理，及时入户、定期随访，对肺结核患者及家属进行肺结核知识宣教，配合上级部门对肺结核患者进行追踪管理，对在门诊及筛查工作中发现的肺结核疑似患者进行及时转诊。中医药健康管理。全年对辖区内46408名老年人进行了中医体质辨识测定，针对不同个案进行了相应的情志、饮食、起居、运动、穴位保健等中医药健康指导；对辖区内11389名0-3岁儿童从饮食、起居、运动、按摩保健等方面进行了中医调养指导服务。将高血压、糖尿病慢病人群均已纳入规范化管理，提供了中医药养生保健、食疗、药膳、药茶、运动等中医药随访、健康干预服务。卫生计生监督协管。2021年度全区16个社区卫生服务中心全年度共上门开展监督协管巡查8325家次，其中发现问题1018条，均当场向经营户和法人下发了整改意见书。16家基层医疗机构已组建家庭医生服务团队88个,全区累计签约251887人，其中重点人群签约83112份人。 三、偏离绩效目标的原因：1.岳阳楼区位于中心城区，流动人口流动频繁，健康管理工作连续性难以保障。近年因棚改拆迁部分老百姓搬迁至其他区，但户籍未迁至居住地，仍留在楼区，导致部分空挂户无法为其提供基本公共卫生服务。2.诊疗服务能力有待提高。社区卫生服务中心及服务站普遍存在专业技术人员短缺问题，不利于医疗技术开展。人才队伍的缺乏，无法切实有效的为居民提供安全、便捷、有效的医疗卫生服务，造成居民对社区卫生服务中心（乡卫生院）提供的基本医疗服务水平有质疑，甚至抵触，阻碍公卫工作的开展。3.项目宣传不够，政策未深入社区（村）居民心中。造成社区（村）居民对社区卫生服务存在误区，对工作人员的信任度有待提高，造成上门入户和随访工作存在一定困难。 四、下一步改进措施：1.加强与街道、社区对接，进一步深入社区摸准人员底数，规范建档并管理，做到“筛查一人，管理一人，不漏一人”。2.加强培训。重点进行国家基本公共卫生服务项目内容、服务流程、服务知识和专业技能的培训，以提高医务人员的服务和应对能力，促进各项项目工作严格按规范要求实施。3.加强宣传培训。结合各类卫生健康宣传日活动，从不同层面、多渠道、多形式持续做实做细国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务项目的宣传。特别是重点人群服务项目、服务方式和国家卫生健康政策的宣传，以争取广大群众的积极参与。

附件3-2

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 97 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。