岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价R

项目名称：              移交安置

项目单位：             移交安置股

主管部门：        岳阳楼区退役军人事务局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 5月 10日

岳阳楼区财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 李代红 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18973012345 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳楼区退役军人事务局 |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414000 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 1 月起至 2021年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  |  |  | 实际到位资金 （万元） | 1221.98 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 1221.98 | 结余 （万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 | 376.47 |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 376.47 | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 | 112.19 |  |  | 省财政 |  |  | 112.19 | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 区财政 |  | 1000 |  | 区财政 | 723.32 |  |  | 区财政 |  |  | 723.32 | 区财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 待安置期间社保费 |  |  |  | 79.08 |  | 1月20# |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费 |  |  |  | 2 |  | 1月24# |  |  |  |  |  |  |  |
| 军休工资、死亡抚恤金、慰问、保洁费 |  |  |  | 25.98 |  | 1月27# |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费 |  |  |  | 3.55 |  | 1月30# |  |  |  |  |  |  |  |
| 军转干慰问、解困金、住院补助费 |  |  |  | 64.73 |  | 2月28# |  |  |  |  |  |  |  |
| 待安置期间生活费 |  |  |  | 30.8 |  | 2月36# |  |  |  |  |  |  |  |
| 待安置期间社保 |  |  |  | 40.01 |  | 2月49# |  |  |  |  |  |  |  |
| 军转干医保、公积金 |  |  |  | 16.38 |  | 3月28# |  |  |  |  |  |  |  |
| 待安置期间社保、大病互助、生活费 |  |  |  | 56.78 |  | 4月22# |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务中心人员绩效 |  |  |  | 198.2 |  | 4月27# |  |  |  |  |  |  |  |
| 一次性经济补助 |  |  |  | 211.28 |  | 6月17# |  |  |  |  |  |  |  |
| 军休工资、物品采购费 |  |  |  | 41.95 |  | 6月23# |  |  |  |  |  |  |  |
| 军转干医保、公积金 |  |  |  | 15.68 |  | 6月24# |  |  |  |  |  |  |  |
| 军转干慰问、医疗门诊体检 |  |  |  | 82.35 |  | 7月23# |  |  |  |  |  |  |  |
| 自谋职业一次性补偿金 |  |  |  | 11.6 |  | 7月33# |  |  |  |  |  |  |  |
| 军休工资、维修费、服务费、慰问金 |  |  |  | 20.61 |  | 9月29# |  |  |  |  |  |  |  |
| 军转干慰问、医保、公积金、体检费 |  |  |  | 20.25 |  | 11月27# |  |  |  |  |  |  |  |
| 技能培训费 |  |  |  | 27.9 |  | 11月30# |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务中心人员绩效 |  |  |  | 199.88 |  | 12月35# |  |  |  |  |  |  |  |
| 军转干医疗、解困金、住院补助、死亡补助、培训费 |  |  |  | 41.22 |  | 12月55# |  |  |  |  |  |  |  |
| 军休工资、体检费 |  |  |  | 11.73 |  | 12月56# |  |  |  |  |  |  |  |
| 待安置期间生活费 |  |  |  | 20.02 |  | 12月62# |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  | 1221.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |
|  | 对自主就业、自主谋业、待安置退役士兵、无军籍职工、军队转业干部及家属发放一次性经济补助、生活费、慰问金、住院补助、死亡抚恤金、缴纳社保费及支付技能培训费、体检费、服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按次发放、缴纳到位 |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标（目标）值 |  | 实际完成值 |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 资金发放、缴纳人次 |  |  | 3372人次 |  | 3372人次 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 按次足额发放 |  |  | 足额发放到位 |  | 足额发放到位 |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 发放时效 |  |  | 按次及时发放 |  | 按次及时发放 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 项目成本按计划控制 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 政策知晓率 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人数 |  |  | 1218人 |  | 1218人 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 满意度 |  |  | 100% |  | 100% |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |  |
| 王勇 |  |  | 局长 |  |  |  | 退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |
| 罗海龙 |  |  | 副局长 |  |  |  | 退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |
| 陈岳 |  |  | 副局长 |  |  |  | 退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |
| 曹瑾 |  |  | 副局长 |  |  |  | 退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |
| 周超 |  |  | 财务股长 |  |  |  | 退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：

五、评价报告综述（文字部分） 根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）、《退役士兵安置条例》、《中共湖南省委 湖南省人民政府 湖南省军区关于加强新时代退役军人工作的实施意见》（湘发〔2020〕4号）、《关于加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》（国转联〔2016〕6号）以及岳阳楼区安置工作领导小组会议纪要（2017年6月7日）文件规定，对岳阳楼区籍自主就业、自主谋业、待安置退役士兵、无军籍职工、军队转业干部及家属发放一次性经济补助、生活费、慰问金、住院补助、死亡抚恤金、缴纳社保费及支付技能培训费、体检费、服务费等。 一、基本概况 2021年1至12月，我区共计支出退役安置经费1221.98万元。 二、管理措施及组织实施情况 我局及时接收岳阳楼区籍退役士兵，向其普及相关政策待遇。及时对自主就业退役士兵发放一次性经济补助。经过详细沟通并多次确认，自愿申请自谋职业的退役士兵，为其发放一次性自主谋业补偿金。为待安置期间的退役士兵缴纳养老保险及医疗保险费，并为其发放待业期间生活费。为无军籍职工上门服务、发放工资福利、采购物品等。为军队转业干部支付体检费、发放医疗门诊补助、死亡抚恤金，缴纳医疗保险及住房公积金。 三、对全区开展绩效评价工作的整体情况 按照区财政局《岳阳楼区财政局关于全面开展2021年财政支出绩效自评工作的通知》要求，对全区退役安置工作实施和运行情况进行全面评价，形成绩效自评报告。 四、自评总体情况 经过自评，我区退役安置工作政策制度完善，工作保障到位，工作管理规范，资金及时发放，工作成效明显，群众满意度较高。

附件4-2

项目支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。